## Equipo Núcleo
MATRIZ DE OBSERVACIONES
N° DE OBSERVACIÓN | FUENTE | FECHA DE RECEPCIÓN DE OBSERVACIÓN | NOMBRE DEL DOCUMENTO | UBICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN | OBSERVACIÓN | RESPUESTA DHARMA | UBICACIÓN DEL CAMBIO
R001 | Martín Hernando | 2018-12-10 | Formatos Gestión Ágil | - | Se debe añadir el formato Alcance en la actividad "7.1.3 Definir el alcance e identificar los riesgos iniciales del proyecto" donde se señale qué esta incluido en el alcance, lo que no y lo que se mantiene en duda. Se envió archivo. Actualizar flujograma y procedimientos. | Se recomienda agregar este formato para facilitar la gestión ágil de proyectos.
R002 | Martín Hernando | 2018-12-10 | Formatos Gestión Ágil | - | Se debe añadir el formato Visión del proyecto a la actividad "7.1.1 Crear la Visión". Actualizar flujograma y procedimientos | Se recomienda agregar este formato para facilitar la gestión ágil de proyectos.
R003 | Martín Hernando | 2018-12-10 | FOR230 - Backlog del Producto | Campos del formato | Los campos Proceso, Suboproceso (con sus respectivos ID) y observaciones debe ser opcional. Añadir la indicación en las instrucciones de llenado. | Se recomienda retirar los campos mencionados del documento para facilitar su uso.
R004 | Martín Hernando | 2018-12-10 | FOR015 - Acta de Incepción del Proyecto | - | El formato debe actualizarse a FOR015 - Acta de Incepción. Realizar la actualización en los procedimientos y flujogramas. | Se recomienda realizar este cambio solicitado.
R005 | Martín Hernando | 2018-12-10 | Todos los documentos | - | Se debe colocar de forma genérica "área encargada de gestión de Proyectos Informáticos" cuando se mencione alguna división en específico. | Se recomienda realizar este cambio solicitado.
R006 | Martín Hernando | 2018-12-10 | Todos los documentos | - | Retirar la mención "(ágil)" de los formatos en los procedimientos. | Se recomienda realizar este cambio solicitado.
R007 | Martín Hernando | 2018-12-10 | Procedimiento para la Gestión Ágil de Proyectos | 7.2 Planificación | Se realizó la actualización de la actividad "7.2.2 Estimar las Historias de Usuario, definir Sprints, productos mínimos viables e incrementos". Actualizar en el flujograma. | Se recomienda actualizar el flujograma de acuerdo al cambio solicitado.
R008 | Martín Hernando | 2018-12-10 | Flujograma de Evaluación de Proyectos | - | Quitar la palabra formato del documento "Formato Sistema de Clasificación de Proyectos". | Se recomienda realizar este cambio solicitado.
R009 | Martín Hernando | 2018-12-14 | Todos los formatos | - | Retirar el cuadro "Objetivo del formato" de todos los formatos. | Se recomienda realizar este cambio solicitado.
R010 | Martín Hernando | 2018-12-14 | Flujograma de Planificación | - | Debe crearse una Matriz que contenga todas las actividades por cada fase, e indicar a qué clase de proyecto aplican. | Se recomienda realizar este cambio solicitado.
R011 | Martín Hernando | 2018-12-20 | Formatos |  | Se recibió esta documentación actualizada sobre la cual deben trabajarse las actualizaciones resultantes del piloto. | Esta observación es similar a R009.
R012 | Martín Hernando | 2018-12-20 | Nuevo formato |  | Se debe crear este formato de acuerdo a la imagen recibida para la Visión del Proyecto ágil | Esta observación es similar a R002.
R013 | Martín Hernando | 2018-12-20 | Nuevo formato |  | Se debe crear este formato de acuerdo a la imagen recibida para el Alcance del Proyecto ágil | Esta observación es similar a R001.
R014 | Martín Hernando | 2018-12-20 | Catálogo de Definiciones |  | Se recibió este documento actualizado sobre el cual deben trabajarse las actualizaciones resultantes del piloto. | Se recomienda trabajar sobre esta versión las observaciones aprobadas del piloto.
R015 | Martín Hernando | 2018-12-20 | Procedimiento de Gestión de Cambios |  | Se recibió este documento actualizado sobre el cual deben trabajarse las actualizaciones resultantes del piloto. | Se recomienda trabajar sobre esta versión las observaciones aprobadas del piloto.
R016 | Martín Hernando | 2018-12-20 | Procedimiento de Gestión de Adquisiciones |  | Se recibió este documento actualizado sobre el cual deben trabajarse las actualizaciones resultantes del piloto. | Se recomienda trabajar sobre esta versión las observaciones aprobadas del piloto.
R017 | Martín Hernando | 2018-12-20 | Procedimiento de Gestión de Proyectos |  | Se recibió este documento actualizado sobre el cual deben trabajarse las actualizaciones resultantes del piloto. | Se recomienda trabajar sobre esta versión las observaciones aprobadas del piloto.
R018 | Martín Hernando | 2018-12-20 | Procedimientos para la Gestión Ági de Proyectos |  | Se recibió este documento actualizado sobre el cual deben trabajarse las actualizaciones resultantes del piloto. | Se recomienda trabajar sobre esta versión las observaciones aprobadas del piloto.
R019 | Martín Hernando | 2018-12-20 | Catálogo de Responsabilidades |  | Se recibió este documento actualizado sobre el cual deben trabajarse las actualizaciones resultantes del piloto. | Se recomienda trabajar sobre esta versión las observaciones aprobadas del piloto.
R020 | Martín Hernando | 2018-12-20 | Procedimiento de Evaluación de Proyectos |  | Se recibió este documento actualizado sobre el cual deben trabajarse las actualizaciones resultantes del piloto. | Se recomienda trabajar sobre esta versión las observaciones aprobadas del piloto.

## DG PROC
MATRIZ DE OBSERVACIONES
N° DE OBSERVACIÓN | FUENTE | FECHA DE RECEPCIÓN DE OBSERVACIÓN | NOMBRE DEL DOCUMENTO | UBICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN | OBSERVACIÓN | RESPUESTA DHARMA | UBICACIÓN DEL CAMBIO
R201 | Silvia Yaya | 2018-12-21 | Procedimiento de evaluación de proyectos | página 2 | No se explica el canal autogestionable. De acuerdo al flujograma se ve que los autogestionables no son proyectos informáticos. La gestión de los requerimientos debería estar centralizada. | Se recomienda analizar esta observación ya que el procedimiento de canal de atención de requerimientos autogestionable fue retirado en la actualización del 15 de octubre a solicitud de Martín Hernando.
R202 | Silvia Yaya | 2018-12-21 | Procedimiento de evaluación de proyectos | página 3 | No indica los criterios para ser ágil o tradicional. No colocar el formato de acta de evaluación | Se recomienda analizar esta observación ya que la decisión de que un proyecto sea gestionado con el enfoque ágil o tradicional depende del juicio de expertos del Jefe de División y Supervisor.
R203 | Silvia Yaya | 2018-12-21 | DEFINICIONES | Comité de Evaluación de Proyectos | No precisa cuáles supervisores o jefes o gerentes, por lo menos con qué criterios o los que tengan cual funciones. | Se recomienda analizar esta observación.
R204 | Silvia Yaya | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de cambios | página 2 | se indica que el usuario normativo debe participar en el comité, que se entiende que es de jefes de la INSI. Pero el cambio debe ser aprobado por el área responsable del negocio (JP en caso sea proyecto institucional) o jefaturas normativas. El dueño del proceso es el intendente normativo, que deberá decidir si un cambio en el alcance se va a realizar según el costeo de INSI | Se recomienda analizar esta observación.
R205 | Silvia Yaya | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de cambios | página 2 | No se precisa cuáles directivos de INSI deben de participar. Debe precisarse por lo menos le nivel y cuáles funciones de la INSI o criterios. | Se recomienda analizar esta observación.
R206 | Silvia Yaya | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de cambios | página 2 | Si bien la coordinación puede realizarse por acta de reunión la responsabilidad por ser dueño del proceso es del área normativa y si bien no se detiene el fluj de trabajo, el acta con el cambio debe ser formalizada con un documento institucional a ese nivel, en paralelo | Se recomienda analizar esta observación.
R207 | Silvia Yaya | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de cambios | página 3 | ¿Solo puede hacer una solicitud de cambio el usuario normativo? ¿y cuándo se requiere cambiar el cronograma aún cuanod no sea la fecha final del entregable no hay solicitud de cambio? La INSI no puede enviar solicitudes de cambio? | Se recomienda analizar esta observación para incluir una nota relacionada en el Procedimiento de Gestión de Cambios.
R208 | Silvia Yaya | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de cambios | página 3 | La aprobación debe formalizarse por un documento institucional | Se recomienda analizar esta observación.
R209 | Ronald Venero | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de Proyectos Informáticos | Sección Control de Versiones | En el procedimiento propuesto en la sección CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO. Faltan los campos: área y autor | Se recomienda analizar esta observación.
R210 | Ronald Venero | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de Proyectos Informáticos | Objetivo | Se sugiere precisar en la descripción del objetivo: "...actividades que se realizaran desde el inicio hasta el cierre de un proyecto informático…" | Se recomienda analizar esta observación.
R211 | Ronald Venero | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de Proyectos Informáticos | Roles | En un proyecto informático los roles que tienen participación son: Líder usuario, EQA, GOI, etc. En el procedimiento propuesto no se menciona a estos roles. | Se recomienda analizar esta observación para detallar en qué rol de los ya definidos (Sponsor, Jefe de División/Supervisor, Jefe de Proyecto Informáctico y Equipo de Trabajo INSI) se considerarían los roles mencionados.
R212 | Ronald Venero | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de Proyectos Informáticos | Inicio del Proyecto | Los miembros del equipo de proyecto son los ETIS. De ser así, indicar al (ETI) en la descripción de la actividad 7.1.4. | Se recomienda incluir el término Equipo de Trabajo INSI según lo solicitado.
R213 | Ronald Venero | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de Proyectos Informáticos | Inicio del Proyecto | En la elaboración y/o aprobación del acta de constitución de proyecto no se esta considerando la participación del Jefe de División/Supervisor. | Se recomienda analizar esta observación.
R214 | Ronald Venero | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de Proyectos Informáticos | Planificación del Proyecto | En el acapite 7.2.2 Elaborar el enunciado del alcance se indica que solo aplica a proyectos Ay B. Se Sugiere considerar para todos los proyectos. A,B,C y D | Se recomienda analizar esta observación.
R215 | Ronald Venero | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de Proyectos Informáticos | Planificación del Proyecto | En el acapite 7.2.7 Planificar la Gestión de la Calidad debería considerarse al rol EQA: Equipo de Aseguramiento de la Calidad. Puesto que con dicho equipo se podrá definir las actividades con mayor detalle. | Se recomienda analizar esta observación.
R216 | Ronald Venero | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de Proyectos Informáticos | Planificación del Proyecto | Para el acapite : Planificar la Gestión de las Comunicaciones debería ser para todo tipo de proyecto Clase A,B,C y D | Se recomienda analizar esta observación.
R217 | Ronald Venero | 2018-12-21 | Procedimiento de Gestión de Proyectos Informáticos | Planificación del Proyecto | 7.2.16 Difundir el Plan de Proyecto se menciona a GOI. Sin embargo dicho Rol no aparece en el listado propuesto. | Se recomienda analizar esta observación.

## Piloto
MATRIZ DE OBSERVACIONES
N° DE OBSERVACIÓN | FUENTE | FECHA DE RECEPCIÓN DE OBSERVACIÓN | NOMBRE DEL DOCUMENTO | UBICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN | OBSERVACIÓN | RESPUESTA DHARMA | UBICACIÓN DEL CAMBIO
R401 | Deysi Pastor | 2018-12-11 | FOR010 - Acta de Constitución del Proyecto | - | Se debe incluir un campo para colocar la firma del responsable del proyecto (Área usuaria). | Se recomienda incluir el campo solicitado.
R402 | Deysi Pastor | 2018-12-11 | FOR020 - Registro de Interesados | - | Se debe incluir mayor información en el registro de interesados. Información de contacto, influencia, poder. | Se recomienda agregar los campos solicitados.
R403 | Deysi Pastor | 2018-12-11 | FOR030 - Clasificación de Interesados | - | Se debería incluir el FOR030 - Clasificación de Interesados a los proyectos Clase B. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R404 | Deysi Pastor | 2018-12-11 | FOR070 - Cronograma del Proyecto | - | En la fase de Ejecución, no deberían colocarse los entregables del proyecto (P_SNA…) sino las 4 fases: Diseño, Construcción, Pruebas e Implementación. | Se recomienda que el cronograma del Proyecto refleje las fases del proyecto descritas en la EDT.
R405 | Roberto Marín / Silvia Yaya | 2018-12-12 | FOR070 - Cronograma del Proyecto | - | Se sugiere elaborar una plantilla estándar para la estructura del proyecto. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R406 | Roberto Marín / Silvia Yaya | 2018-12-12 | FOR140 - Acta de Reunión | - | Debe mantenerse con su codificación institucional (F04) y sus campos establecidos. Seguir el modelo de Gobernanza. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R407 | Roberto Marín / Silvia Yaya | 2018-12-12 | Todos los formatos | - | Se debería incluir tips, instrucciones o ejemplo de llenado. | Los formatos cuentan con instrucciones de llenado. Se recomienda revisar las instrucciones propuestas.
R408 | Deysi Pastor | 2018-12-12 | FOR100 - Organigrama del Proyecto | - | Se debe especificar que los miembros del Equipo Normativo se denoten de un color diferente en el Organigrama con el fin de identificarlos rápido visualmente. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R409 | Deysi Pastor | 2018-12-12 | FOR110 - Matriz RACI | - | Convertir el formato a Excel. | Se recomienda realizar el cambio solicitado.
R410 | Lizeth Flores | 2018-12-13 | FOR100 - Organigrama del Proyecto | - | Simplificar el formato para no repetir información de los interesados. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R411 | Lizeth Flores | 2018-12-13 | FOR110 - Matriz RACI | - | Convertir el formato a Excel. | Esta observación es similar a R409
R412 | Lizeth Flores | 2018-12-13 | FOR110 - Matriz RACI | - | Incluir un cuadro de leyendas para el nombre de los recursos y sus iniciales de manera que permita identificar los roles asignados para cada actividad en un solo documento. | Se recomienda agregar el campo solicitado.
R413 | Deysi Pastor | 2018-12-13 | FOR110 - Matriz RACI | - | Incluir un cuadro de leyendas para el nombre de los recursos y sus iniciales de manera que permita identificar los roles asignados para cada actividad en un solo documento. | Esta observación es similar a R412
R414 | Deysi Pastor | 2018-12-13 | FOR120 - Matriz de Mecanismos de Comunicación | Campo "Interesado o Grupo de Interesados" | El campo "Interesado o Grupo de Interesados" debe cambiarse a "Interesado o Grupo Receptor de Información". | Se recomienda realizar el cambio solicitado.
R415 | Deysi Pastor | 2018-12-13 | Flujograma de Planificación | Actividad 12 | Indicar en el procedimiento que se puede actualizar cualquier documento relativo a la planificación del proyecto y no se limita a la EDT y el Cronograma. | Se recomienda incluir esta indicación en el procedimiento.
R416 | Augusto Pelagio | 2018-12-14 | Flujograma de Inicio | Actividad 1 | Indicar en el procedimiento bajo qué criterios se asigna un JPI al proyecto. | Se recomienda analizar esta observación.
R417 | Augusto Pelagio | 2018-12-14 | Flujograma de Inicio | Actividad 4 | Indicar en el procedimiento debe definirse un plazo estimado para las coordinaciones sobre la disponibilidad de los recursos. | Se recomienda analizar esta observación.
R418 | Augusto Pelagio | 2018-12-14 | FOR010 - Acta de Constitución del Proyecto | - | Indicar el nombre completo de las personas responsables de elaborar el acta, revisarla y aprobarla en el cuadro Control de Versiones. | Se recomienda analizar esta observación.
R419 | Augusto Pelagio | 2018-12-14 | FOR010 - Acta de Constitución del Proyecto | Entregables Principales | Este campo debería cambiarse por "Funcionalidades Principales" ya que los entregables pueden cambiar durante la planificación. | Se recomienda modificar el campo solicitado.
R420 | Augusto Pelagio | 2018-12-14 | FOR010 - Acta de Constitución del Proyecto | Riesgos Generales | Incluir la descripción de la Acción a Tomar así como a quién se le asigna el riesgo. | Se recomienda mantener a alto detalle la descripción de los riesgos generales. Se recomienda realizar el análisis respectivo.
R421 | Augusto Pelagio | 2018-12-14 | FOR010 - Acta de Constitución del Proyecto | - | Incluir una sección que indique los Memorándums históricos relacionados al proyecto (que formalicen su inicio). | Se recomienda incluir el campo solicitado.
R422 | Augusto Pelagio | 2018-12-14 | FOR010 - Acta de Constitución del Proyecto | - | Incluir una sección que cite al link para ingresar al repositorio del proyecto en el Sharepoint. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R423 | Augusto Pelagio | 2018-12-14 | Flujograma de Planificación | - | Añadir una actividad previa a la actividad 5 que indique la asignación del equipo técnico al proyecto. | Se recomienda analizar esta observación.
R424 | Augusto Pelagio | 2018-12-14 | Flujograma de Planificación | Actividad 14, 16 y 17 | Se debe indicar que se actualizan los documentos del proyecto y no el Plan de Proyecto. | Se recomienda realizar esta actualización.
R425 | Roberto Marín / Silvia Yaya | 2018-12-14 | Flujograma de Ejecución | - | Validar la inclusión del FOR020 - Registro de Interesados como formato de gestión para proyectos Clase D. | Se recomienda analizar esta observación.
R426 | Deysi Pastor | 2018-12-17 | Flujograma de Solicitud de Cambio | Actividad 3 y 4 | Debería detallarse qué es lo que se evalúa como impacto en el proyecto (alcance, cronograma). | Se recomienda analizar esta observación.
R427 | Deysi Pastor | 2018-12-17 | FOR140 - Acta de Reunión | - | Se debería retirar los campos Cargo y Rol. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R428 | Deysi Pastor | 2018-12-17 | FOR170 - Solicitud de Cambio | - | Se deberían validar los campos para que coincidan con los del formato institucional. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R429 | Deysi Pastor | 2018-12-17 | FOR170 - Solicitud de Cambio | Campo Impacto en el Costo | Se debe detallar a que se refiere ya que los JPI no evalúan costos en el proyecto. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R430 | James Sullca | 2018-12-17 | FOR001 - Acta de Evaluación del Enfoque Gestión de Proyectos | - | Durante el desarrollo del FOR001 - Acta de Evaluación del Enfoque Gestión de Proyectos no se dispone aún del código del proyecto por lo que debe eliminarse ese campo. | Se recomienda analizar esta observación.
R431 | James Sullca | 2018-12-17 | - | - | El JPI indicó que debe considerarse a la Gerencia INSI dentro de los roles que participan para las decisiones a alto nivel | Se recomienda analizar esta observación.
R432 | James Sullca | 2018-12-17 | Procedimiento de Inicio | 7.1.1 | El JPI indicó que como parte del Inicio del Proyecto para la actividad 7.1.1 Designar al Jefe de Proyecto Informático, el Intendente es el que se encarga de designar a través de un Memorándum al JPI empoderándolo para que realice la gestión del proyecto. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R433 | James Sullca | 2018-12-17 | Procedimiento de Inicio | 7.1.3 | El JPI indicó que como parte del Inicio del Proyecto para la actividad 7.1.3 Generar el Repositorio del proyecto, el Equipo de Seguimiento y Control realiza la generación del repositorio en la herramienta, para que luego el JPI se encargue de organizar la documentación del proyecto. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R434 | James Sullca | 2018-12-17 | Procedimiento de Inicio | 7.1.2 y 7.1.3 | El JPI indicó que las actividades 7.1.2 Registrar al proyecto en el portafolio de proyectos y 7.1.3 Generar el Repositorio del proyecto pueden fusionarse ya que ambas son actividades del Equipo de Seguimiento y Control. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R435 | James Sullca | 2018-12-17 | Procedimiento de Inicio | 7.1.4 | El JPI indicó que como parte del Inicio del Proyecto para la actividad 7.1.4 Coordinar la asignación del personal, el JPI realiza la coordinación con el Supervisor responsable. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R436 | James Sullca | 2018-12-17 | Procedimiento de Inicio | 7.1.5 | El JPI indicó que como parte del Inicio del Proyecto para la actividad 7.1.5 Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto, se debe detallar que una vez que se realice la coordinación del personal con el Supervisor responsable, se puede iniciar la elaboración del Acta de Constitución. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R437 | James Sullca | 2018-12-17 | Todos los formatos | - | El orden de la información del cuadro que se encuentra debajo de Control de Versiones debe ser Código del Proyecto y luego el Nombre del Proyecto. | Se recomienda realizar esta actualización.
R438 | James Sullca | 2018-12-17 | FOR010 - Acta de Constitución del Proyecto | - | En el FOR010 - Acta de Constitución del Proyecto considerar el cambio de nombre del campo “Resumen del Cronograma” por “Hitos del Proyecto”. | Se recomienda modificar el campo solicitado.
R439 | James Sullca | 2018-12-17 | FOR010 - Acta de Constitución del Proyecto | Aprobación del Proyecto | Para el caso de proyectos Clase A, el campo “Aprobación del Proyecto” no aplicaría ya que existe una aprobación previa a nivel de proyecto institucional. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R440 | James Sullca | 2018-12-17 | Procedimiento de Inicio | 7.1.6 | En la actividad 7.1.6 Realizar la Reunión de Kick-off debe hacerse un especial énfasis en la participación del Jefe de Proyecto Institucional y al Líder Normativo en esta reunión. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R441 | James Sullca | 2018-12-17 | Procedimiento de Planificación | 7.2.2 | El JPI indicó que como parte de la Planificación del Proyecto para la actividad 7.2.2 Elaborar el Enunciado del Alcance, se debe especificar que para el caso de los proyectos institucionales, el JPI debe revisar el Enunciado del Alcance del Proyecto Institucional para identificar que información puede tomar como base. Asimismo, en esta misma actividad, luego de haber sido aprobado el FOR040 - Enunciado del Alcance del Proyecto por el Jefe de División, se debe remitir una copia de este documento al Jefe de Proyecto Institucional. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R442 | James Sullca | 2018-12-17 | Procedimiento de Planificación | 7.2.3 | El JPI indicó que como parte de la Planificación del Proyecto para la actividad 7.2.3 Identificar y clasificar a los Interesados, se debe especificar que para el caso de los proyectos institucionales, el JPI debe revisar el Registro de Interesados Institucional del Proyecto Institucional para identificar que información puede tomar como base. Asimismo, en esta misma actividad, luego de haber sido aprobado el FOR020 – Registro de Interesados por el Jefe de División, se debe remitir una copia de este documento al Jefe de Proyecto Institucional. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R443 | James Sullca | 2018-12-17 | Procedimiento de Planificación | 7.2.4 | El JPI indicó que como parte de la Planificación del Proyecto para la actividad 7.2.4 Elaborar la EDT, se debe especificar que la EDT se elabora con el apoyo del ETI para realizar la descomposición jerárquica de las actividades. Asimismo, en esta misma actividad, luego de haber sido aprobado el FOR050 – Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) por el Jefe de División, se debe remitir una copia de este documento al Jefe de Proyecto Institucional. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R444 | James Sullca | 2018-12-17 | Procedimiento de Planificación | 7.2.5 | El JPI indicó que como parte de la Planificación del Proyecto para la actividad 7.2.5 Elaborar el Cronograma del Proyecto, , luego de haber sido aprobado el FOR070 – Cronograma del Proyecto por el Jefe de División, se debe remitir una copia de este documento al Jefe de Proyecto Institucional. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R445 | James Sullca | 2018-12-17 | Procedimiento de Planificación | 7.2.6 | El JPI indicó que como parte de la Planificación del Proyecto para la actividad 7.2.6 Elaborar el Diccionario EDT, se debe especificar que debe elaborarse a nivel de entregables y debe incluir una columna adicional que denote el esfuerzo en horas según la definición de cada entregable. Asimismo, en esta misma actividad, luego de haber sido aprobado el FOR060 – Diccionario EDT por el Jefe de División, se debe remitir una copia de este documento al Jefe de Proyecto Institucional. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento y el FOR060 – Diccionario EDT.
R446 | James Sullca | 2018-12-17 | Procedimiento de Planificación | 7.2.7 | El JPI indicó que como parte de la Planificación del Proyecto para la actividad 7.2.7 Planificar la Gestión de la Calidad, debe eliminarse la mención de las actividades de control de calidad ya que se indicó que se rige por procedimientos propios de INSI. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R447 | James Sullca | 2018-12-17 | FOR090 - Matriz de Actividades de Calidad | Actividades de Control de Calidad | Debe retirarse la sección de las Actividades de Control de Calidad. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R448 | James Sullca | 2018-12-17 | FOR080 - Costos y Equippo del Proyecto | Actividades de Control de Calidad | Debe validarse la aplicación de los campos definidos para el formato. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R449 | James Sullca | 2018-12-17 | Procedimiento de Planificación | - | Debe considerarse opcional para proyectos Clase A debido a la cantidad de entregables. | Se recomienda analizar esta observación.
R450 | James Sullca | 2018-12-17 | Flujograma de Planificación | 7.2.16 | El JPI indicó que como parte la Planificación del Proyecto para la actividad 7.2.16 Difundir el Plan de Proyecto, el JPI es el encargado de enviar la documentación relativa a la planificación del proyecto. | Se recomienda analizar esta observación.
R451 | James Sullca | 2018-12-17 | Catálogo de Responsabilidades | - | En el Catálogo de Responsabilidades, debe incluirse al rol Gerencia INSI. | Se recomienda analizar esta observación.
R452 | Lizeth Flores | 2018-12-18 | FOR120 - Matriz de Mecanismos de Comunicación | - | Los recuadros que son para completar (debajo de cada nombre de columna) deben tener alineación a la izquierda. | Se recomienda realizar el cambio solicitado.
R453 | Lizeth Flores | 2018-12-18 | FOR140 - Acta de Reunión | - | Debe eliminarse el recuadro de objetivo del formato. | Esta observación es similar a R009 (Equipo Núcleo)
R454 | Lizeth Flores | 2018-12-18 | FOR140 - Acta de Reunión | - | Deben retirarse los campos Cargo y Rol. | Esta observación es similar a R427.
R455 | Lizeth Flores | 2018-12-18 | Procedimiento de Ejecución | - | En el procedimiento, debe indicarse si el FOR140 – Acta de Reunión puede ser actualizado para indicar si las tareas definidas fueron desarrolladas o se encuentran pendientes aún. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R456 | Lizeth Flores | 2018-12-18 | Procedimiento de Gestión de Cambios | Actividad 1 | En el Procedimiento de Gestión de Cambios, para la actividad 1 se debe especificar en el procedimiento la forma en la que se envía la Solicitud de Cambio preliminar al JPI. | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R457 | Lizeth Flores | 2018-12-18 | FOR170 - Solicitud de Cambio | N° SIGED o Medio Formal | Debe indicarse que el campo “N° SIGED o Medio Formal” será completado una vez que se realicé el envío formal por SIGED ya que antes no se tiene esta información. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R458 | Lizeth Flores | 2018-12-18 | FOR170 - Solicitud de Cambio | - | Debe evaluarse la inclusión o no del campo de firmas ya que usualmente no se utiliza. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R459 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR070 - Cronograma del Proyecto | - | Se debería generar un estándar para controlar el proyecto con el cronograma. | Esta observación es similar a R405
R460 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR070 - Cronograma del Proyecto | - | Se debe añadir la codificación del pase a producción en el cronograma. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R461 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR070 - Cronograma del Proyecto | - | Se debería considerar la Estabilización como una nueva fase del proyecto. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R462 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR070 - Cronograma del Proyecto | - | Se deben registrar las horas reales de trabajo para el seguimniento del proyecto. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R463 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR100 - Organigrama del Proyecto | - | No se cumple con el rol de Sponsor en la organización. Se debería cambiar por "Líder usuario solicitante". | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R464 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR100 - Organigrama del Proyecto | - | En la representación del organigrama, el Líder usuario debería estar por encima del JPI. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R465 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | Todos los formatos | - | Los cuadros "Control de Versiones" y "Nombre y Código del Proyecto" deberían tener las mismas dimensiones. Todo el ancho de la hoja. | Se recomienda analizar esta observación.
R466 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | Flujograma Ejecución | Actividad 2 | "Gestionar la Calidad" se debería realizar mediante una revisión por pares (otros JPI). | Se recomienda analizar esta observación.
R467 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | Flujograma Ejecución | Actividad 2 | Se deberían proponer actividades específicas para gestionar la calidad. | Se recomienda analizar esta observación.
R468 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | Flujograma de Ejecución | Actividad 2 | Se deberían realizar auditorías de calidad a los proyectos cada 2 meses para comprobar el cumplimiento de los procedimientos. | Se recomienda analizar esta observación.
R469 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR140 - Acta de Reunión | - | Solo se debería considerar el campo "Área". | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R470 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR140 - Acta de Reunión | - | Se debería añadir el campo "Firma" para que queden registrados los asistentes a la reunión. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R471 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR140 - Acta de Reunión | - | Se debe grabar una nueva versión dependiendo de las modificaciones hasta su aprobación. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R472 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR140 - Acta de Reunión | - | Se debe añadir el campo "Fecha de envío". | Se recomienda añadir el campo solicitado.
R473 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR140 - Acta de Reunión | - | Se debe determinar un plazo automático de aceptación una vez que se envía el Acta de Reunión y no se reciben observaciones. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R474 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR140 - Acta de Reunión | - | Se debe agregrar el campo "Estado de la tarea" para poder verificar en Excel las que se encuentren "Pendientes". | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R475 | Silvia Yaya | 2018-12-19 | FOR160 - Informe de Estado | - | Se debería considerar incluir el Registro de Interesados y Lecciones Aprendidas a los proyectos Clase D para el Informe de Estado. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R476 | Silvia Yaya | 2018-12-19 | FOR170 - Solicitud de Cambio | - | Se debe enviar un documento formal para aprobar los cambios. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R477 | Silvia Yaya | 2018-12-19 | FOR170 - Solicitud de Cambio | - | Se debería mantener el formato institucional. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R478 | Víctor Trujillo | 2018-12-19 | Flujograma de Planificación | Actividad 3 | Esta actividad la realiza el Product Owner. | Se recomienda analizar esta observación.
R479 | Víctor Trujillo | 2018-12-19 | FOR230 - Backlog del Producto | - | No se debería manejar las columnas ID del Proceso e ID del Subproceso. | Esta observación es similar a R003 (Equipo Núcleo).
R480 | Víctor Trujillo | 2018-12-19 | FOR230 - Backlog del Producto | - | Se debería eliminar la columna “Estimación de duración”. | Se recomienda retirar el campo mencionado.
R481 | Víctor Trujillo | 2018-12-19 | FOR230 - Backlog del Producto | - | Se debería definir y aclarar que el MVP debe tener vigencia abierta. | Se recomienda realizar el cambio solicitado.
R482 | Augusto Pelagio | 2018-12-21 | Flujograma Gestión de Cambios | Actividad 3 y 4 | Deberían unificarse en una sola actividad. | Se recomienda analizar esta observación.
R483 | Augusto Pelagio | 2018-12-21 | Flujograma Gestión de Cambios | Actividad 4 | Se debe especificar que se necesita que el Equipo de Trabajo participe en esta actividad. | Se recomienda analizar esta observación.
R484 | Augusto Pelagio | 2018-12-21 | FOR180 - Acta de Aceptación de Cierre | Declaración de la Aceptación Formal | Se debería proponer una sintaxis para la declaración de la aceptación. | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R485 | James Sullca | 2018-12-26 | FOR060 - Diccionario EDT | - | Debe incluir una nueva columna que indique el esfuerzo que conlleva cada actividad | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R486 | James Sullca | 2018-12-26 | Procedimiento de Planificación | - | Para el caso del FOR100 - Organigrama del Proyecto debe tomarse como base el Organigrama del “Anexo 7 Organización del Proyecto”, y complementarlo incluyendo a los recursos que se usen en el proyecto | Se recomienda analizar esta observación.
R487 | James Sullca | 2018-12-26 | Procedimiento de Planificación | - | Para el desarrollo del FOR110 - Matriz RACI, la asignación del equipo de trabajo debe coordinarse con los Supervisores de los recursos. Además, la asignación de la responsabilidad de cada actividad debe reflejarse en el cronograma del proyecto | Se recomienda analizar esta observación.
R488 | James Sullca | 2018-12-26 | FOR120 - Matriz de Mecanismos de Comunicación | - | Debe ser validado por los Supervisores de Calidad, Desarrollo u otras áreas cuyos recursos estén involucrados en el proyecto para generar el compromiso de estas | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R489 | James Sullca | 2018-12-26 | FOR120 - Matriz de Mecanismos de Comunicación | - | Debe mantenerse el orden de las columnas que se visualizan en el “Anexo 10 Plan de Comunicación” | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R490 | James Sullca | 2018-12-26 | FOR140 - Acta de Reunión | - | Debe ser reemplazado por el formato institucional | Esta observación es similar a R406.
R491 | James Sullca | 2018-12-26 | FOR170 - Solicitud de Cambio | - | Debe ser reemplazado por el formato institucional | Esta observación es similar a R477
R492 | James Sullca | 2018-12-26 | Procedimiento de Cierre | - | Debe indicar quién dará la conformidad al proyecto, si es el usuario final o el que solicitó el proyecto | Se recomienda analizar esta observación.
R493 | Daniel Espinoza | 2018-12-26 | Procedimiento de Inicio | - | El FOR020 – Registro de Interesados y el FOR030 - Clasificación de Interesados deben ser considerados como salida de la actividad “4. Coordinar la asignación del personal”, clarificando que este registro se puede volver a actualizar según se requiera por ejemplo en la planificación puede afinarse | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R494 | Daniel Espinoza | 2018-12-26 | FOR010 - Acta de Constitución del Proyecto | - | Debe considerarse solo una fila en blanco para desarrollar el formato con la información necesario; por lo que deben eliminarse las filas en blanco sobrantes | Se recomienda realizar el cambio solicitado.
R495 | Daniel Espinoza | 2018-12-26 | FOR010 - Acta de Constitución del Proyecto | Campo “Organización del Proyecto Informático” | Se debe considerar los roles propuestos para la gestión con el fin de facilitar su desarrollo | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R496 | Daniel Espinoza | 2018-12-26 | FOR010 - Acta de Constitución del Proyecto | - | Debe incluir como último campo al de Restricciones con su respectiva definición | Se recomienda incluir el campo solicitado.
R497 | Daniel Espinoza | 2018-12-26 | FOR010 - Acta de Constitución del Proyecto |  | Debe uniformizar el tipo de letra a usar (el JPI recomienda tamaño 12 o 13) | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R498 | Daniel Espinoza | 2018-12-26 | Flujograma de Planificación |  | Debe manejarse una plantilla EDT estándar | Se recomienda analizar esta observación.
R499 | Daniel Espinoza | 2018-12-26 | Todos los flujogramas |  | Incluir una nota que indique a qué clase de proyecto pertenece cada actividad | Se recomienda analizar esta observación.
R500 | Daniel Espinoza | 2018-12-26 | Flujograma de Planificación | FOR120 - Matriz de Mecanismos de Comunicación | debe aplicar también para proyectos Clase C | Se recomienda analizar esta observación.
R501 | Daniel Espinoza | 2018-12-26 | Flujograma de Planificación | FOR120 - Matriz de Mecanismos de Comunicación | debe contar con una plantilla a fin de que pueda ser actualizado de acuerdo a las necesidades del proyecto | Se recomienda analizar esta observación.
R502 | Daniel Espinoza | 2018-12-26 | Flujograma de Planificación | Actividad 16 | El nombre de la actividad debe ser “Aprobar difusión de los Documentos del Proyecto” | Se recomienda analizar esta observación.
R503 | Daniel Espinoza | 2018-12-26 | Flujograma de Planificación | - | Debe incluirse en cada actividad el siguiente icono para denotar actualización del repositorio, según corresponda: | Se recomienda analizar esta observación.
R504 | Daniel Espinoza | 2018-12-26 | Todos los flujogramas | - | Debe incorporarse la siguiente imagen para visualizar la relación entre flujos (al inicio y al cierre del flujo): | Se recomienda analizar esta observación para realizar las actualizaciones en todos los flujogramas.
R505 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Adquisición | añadir una actividad 1 llamada “Recibir Requerimiento Informático” que es la forma en la que se inicia el procedimiento de adquisiciones | Se recomienda analizar esta observación.
R506 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Adquisición / Actividad 2 | Consiste en identificar aquellos requerimientos que se pueden tratar como adquisiciones | Se recomienda analizar esta observación.
R507 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Adquisición / Actividad 4 | Debe decir: “…posibles soluciones de los proveedores versus las necesidades / requerimientos de las áreas solicitantes. | Se recomienda analizar esta observación.
R508 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Adquisición / Actividad 4 | Cambiar nombre a “Evaluar la presentación de propuestas” | Se recomienda analizar esta observación.
R509 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Adquisición / Actividad 6 | El Informe de Hacer-Comprar-Tercerizar se debe realizar así sea una adquisición menor a 8 UIT; por lo que debería eliminarse la condicional previa a la actividad 6 | Se recomienda analizar esta observación.
R510 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Adquisición / Actividad 7 | Cambiar de nombre a “Gestionar la prueba de Concepto” y detallar en el procedimiento que la prueba de concepto la realiza la unidad técnica competente. Esta observación se encuentra como N° de Observación R510 en la Matriz de Observaciones, Hoja “Piloto”. | Se recomienda analizar esta observación.
R511 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Adquisición / Actividad 5 | Plantear una propuesta de Checklist de Evaluación como salida de la actividad 5 a fin de realizar la comparación de las opciones que brinda el mercado frente a la adquisición | Se recomienda analizar esta observación.
R512 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Condicional previa al fin del flujo de Planificar la Adquisición | Modificar la condicional “¿Se realizará la adquisición?” por la actividad “Gestionar la decisión de la adquisición” | Se recomienda analizar esta observación.
R513 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Adquisición / Actividad 9 | Especificar que para la adquisición de bienes se elaboran las Especificaciones Técnicas, y para la adquisición de servicios se elaboran los Términos de Referencia | Se recomienda analizar esta observación.
R514 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Adquisición / Actividad 10 | Mencionar a las Gerencias de línea involucradas | Se recomienda analizar esta observación.
R515 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Adquisición / Actividad 10 | Debe ser modificada a “Gestionar el visado de los documentos” y debe ser realizado por el Responsable de la Adquisición (RAD) | Se recomienda analizar esta observación.
R516 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Adquisición / Actividad 11 | Detallar en la actividad 11 “Enviar los documentos de Adquisición” que se envían a la División de Gestión de Procesos | Se recomienda analizar esta observación.
R517 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Efectuar la Adquisición | En la actividad 2 “Resolver consultas y actualizar el requerimiento” se debe detallar que se puede incluir la participación de los Integrantes del Equipo de Adquisición (IED) | Se recomienda analizar esta observación.
R518 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Efectuar la Adquisición | En la actividad 4 dice “Registrar los resultados del proceso de selección”; debe decir: “Registrar los resultados del proceso de selección en el repositorio del proyecto” | Se recomienda analizar esta observación.
R519 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Controlar la Adquisición | se debe añadir el ícono de actividades periódicas para la presentación de cada entregable | Se recomienda analizar esta observación.
R520 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Controlar la Adquisición | modificar el flujo de manera que refleje 1 solo flujo de revisiones para informar los incumplimientos al final de todas las revisiones | Se recomienda analizar esta observación.
R521 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Cerrar la adquisicón | la actividad 1 debería eliminarse, puesto que se hacen validaciones del cumplimiento durante el control de la adquisición | Se recomienda analizar esta observación.
R522 | Daniel Espinoza | 2018-12-27 | Procedimiento Gestión de las Adquisiciones | Cerrar la adquisicón | Las actividades 3 y 4 “Elaborar las lecciones aprendidas” y “Elaborar el informe de cierre”, respectivamente, deberían unificarse en una sola actividad | Se recomienda analizar esta observación.
R523 | Lizeth Flores | 2018-12-28 | Procedimiento de Cierre |  | Plantear una agenda del contenido a tratar durante la presentación de cierre, así como los posibles participantes | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R524 | Lizeth Flores | 2018-12-28 | Procedimiento de Cierre |  | Organizar una sola reunión de cierre para el Jefe de División en la que participen todos los JPI que terminaron sus proyectos durante un periodo establecido; es decir, una sola reunión mensual con todos aquellos JPI que terminaron sus proyectos durante el último mes. De esta manera, todos los JPI pueden compartir sus lecciones aprendidas | Se recomienda analizar esta observación para actualizar el procedimiento.
R525 | Lizeth Flores | 2018-12-28 | Procedimiento de Cierre |  | Especificar que las lecciones aprendidas pueden ser registradas a lo largo de todo el proyecto | Se recomienda incluir una nota en el procedimiento indicando lo solicitado.
R526 | Lizeth Flores | 2018-12-28 | Procedimiento de Cierre | - | El FOR180 – Acta de Aceptación de Cierre, debería ser elaborada luego de la etapa de Estabilización | Se recomienda analizar esta observación.
R527 | Lizeth Flores | 2018-12-28 | Procedimiento de Cierre | - | El FOR180 – Acta de Aceptación de Cierre, se debería añadir el campo “MPN - N° Memorándum Electrónico” | Se recomienda analizar esta observación.
R528 | Daniel Espinoza | 2018-12-28 | FOR100 - Organigrama del Proyecto |  | Se debería retirar el cuadro de Jefe de División, ya que estaría mezclando al equipo de proyecto con un organigrama jerárquico | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R529 | Daniel Espinoza | 2018-12-28 | FOR100 - Organigrama del Proyecto |  | El cuadro de Jefe de Proyecto debe decir “Jefe de Proyecto Informático” | Se recomienda realizar el cambio solicitado.
R530 | Daniel Espinoza | 2018-12-28 | FOR100 - Organigrama del Proyecto |  | Especificar quienes conformarían el Comité de Control de Cambios | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R531 | Daniel Espinoza | 2018-12-28 | FOR100 - Organigrama del Proyecto |  | Especificar si se deben colocar los nombres en el organigrama, ya que debajo se encuentra la tabla “Recursos Asignados al Proyecto | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R532 | Daniel Espinoza | 2018-12-28 | FOR100 - Organigrama del Proyecto | Campo UUOO de origen | Eliminar la columna “UUOO de origen” ya que, al colocar el Rol, se puede tener claro a que UUOO pertenece | Se recomienda retirar el campo mencionado.
R533 | Daniel Espinoza | 2018-12-28 | FOR100 - Organigrama del Proyecto |  | Eliminarlo de la Matriz de Formatos, ya que se pueden registrar a los miembros del equipo como interesados en el FOR020 – Registro de Interesados | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R534 | Daniel Espinoza | 2018-12-28 | FOR100 - Organigrama del Proyecto |  | Indicar en el Procedimiento un organigrama base definido por roles básicos | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R535 | Daniel Espinoza | 2018-12-28 | Todos los formatos |  | Especificar en los formatos que no es necesario realizarlos si ya se cuenta con la información en la herramienta | Se recomienda incluir esta nota en los formatos Word cuyos campos estén configurados en la herramienta.
R536 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | Procedimiento de Ejecución | Actividad 1 | Considerar como entrada al documento de Requerimientos | Se recomienda analizar esta observación.
R537 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | Procedimiento de Ejecución |  | Considerar solamente el estereotipo del sub-proceso de Gestión de las Adquisiciones y eliminar la actividad 4 | Se recomienda analizar esta observación.
R538 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | Flujograma de Ejecución | Última condicional | Debe ser reemplazado por “¿Existen entregables pendientes de elaboración?” | Se recomienda realizar esta actualización.
R539 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | FOR140 - Acta de Reunión |  | No debe incluir una sección de Control de Versiones, pues solo existe una única versión (versión aprobada del documento) | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R540 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | FOR140 - Acta de Reunión |  | Las columnas Cargo y Rol deben ser fusionadas en una sola columna denominada: “Cargo/Rol” | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R541 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | FOR140 - Acta de Reunión |  | Incluir un campo adicional para el registro de riesgos y problemas del proyecto | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R542 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | Flujograma de Monitoreo y Control |  | Retirar la actividad 3 | Se recomienda analizar esta observación.
R543 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | Flujograma de Monitoreo y Control |  | Para la actividad 6 y 8 debe considerarse como salida: FOR130 - Registro de Riesgos (actualizado) y FOR150 - Registro de Problemas (actualizado), respectivamente | Se recomienda realizar esta actualización.
R544 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | Flujograma de Monitoreo y Control |  | Luego de la actividad 9 se debe incluir una condicional denominada “¿Requiere revisión?”, en cuyo caso se deriva al Jefe de División/Supervisor, caso contrario se dirige a la actividad Realizar la reunión de estado del proyecto (de ser necesario) | Se recomienda analizar esta observación.
R545 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | Flujograma de Monitoreo y Control |  | Luego de la actividad 10 se debe incluir una condicional denominada “¿Requiere actualizar?”, en cuyo caso realiza la actualización, caso contrario se dirige a la actividad Realizar la reunión de estado del proyecto (de ser necesario) | Se recomienda analizar esta observación.
R546 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | Procedimiento de Monitoreo y Control |  | Se debe indicar que la actividad 12 puede ser opcional ya que no siempre se realiza una reunión presencial para informar el estado del proyecto | Se recomienda analizar esta observación.
R547 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | Procedimiento de Monitoreo y Control |  | Se debe indicar en la actividad 13 la frecuencia de envío del Informe de Estado, y a quiénes debe ser enviado | Se recomienda analizar esta observación.
R548 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | Flujograma de Gestión de Cambios |  | En las actividades 8 y 9 no debe incluirse las salidas ya que se sobreentiende del texto de cada actividad el estado de la solicitud de cambio (aprobada o rechazada) | Se recomienda analizar esta observación.
R549 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | FOR160 – Informe de Estado (versión Word) |  | No debe incluir una sección de Control de Versiones, pues solo existe una única versión | Se recomienda retirar el campo mencionado.
R550 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | FOR170 - Solicitud de Cambio |  | Debe indicarse en qué casos requieren firmas | Se recomienda realizar el análisis respectivo para el cambio solicitado.
R551 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | Flujograma de Cierre |  | El nombre de la actividad 7 debe cambiar a Enviar el Acta de Aceptación de Cierre, asimismo en el procedimiento debe indicarse a quien debe ser enviado | Se recomienda analizar esta observación.
R552 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | Flujograma de Cierre | FOR180 – Acta de Aceptación de Cierre | Debe ser reemplazado por un Informe de Cierre que contenga más información referente a todo el proyecto | Se recomienda analizar esta observación.
R553 | Víctor Trujillo | 2019-01-04 | FOR230 - Backlog del Producto |  | Reducir el ancho de la columna de Código del Proyecto | Se recomienda realizar el cambio solicitado.
R554 | Víctor Trujillo | 2019-01-04 | Procedimiento de Planificación |  | En la actividad 5 además del Cronograma del Proyecto detallado por sprint, se debe incluir un formato para el Plan de Entregas que contenga a nivel macro que se va a desarrollar en cada sprint y las fechas estimadas de inicio y fin de cada sprint, con el fin de informar al Product Owner el avance del proyecto | Se recomienda analizar la inclusión del formato Plan de Entregas.
R555 | Víctor Trujillo | 2019-01-04 | FOR070 - Cronograma del Proyecto |  | Cada sprint debería manejarse la siguiente estructura: Planificación, Ejecución, y Revisión y Retrospectiva, en el que la duración de cada una de estas fases será definida por el Scrum Master | Se recomienda incluir una nota en el Procedimiento de Gestión Ágil de Proyectos indicando la estructura que debe tener cada sprint para el desarrollo del cronograma.
R556 | Víctor Trujillo | 2019-01-04 | FOR240 - Log de Retrospectiva |  | Debe considerarse primero la columna de Código del Proyecto y luego Nombre del Proyecto | Se recomienda realizar esta actualización.
R557 | Víctor Trujillo | 2019-01-04 | Procedimiento de Gestión de Cambios |  | Debe señalarse que para el caso de proyectos ágiles se desarrollará el FOR170 – Solicitud de Cambio si se trata de un cambio que impacta en los hitos del proyecto | Se recomienda incluir una nota en el Procedimiento de Gestión Ágil de Proyectos indicando lo solicitado.