## Anexo 3
OBSERVACIONES FUERA DE ALCANCE
N° DE OBSERVACIÓN | FUENTE | FECHA DE RECEPCIÓN DE OBSERVACIÓN | NOMBRE DEL DOCUMENTO | OBSERVACIÓN
1 | Lizeth Flores | 2018-12-13 | - | El JPI manifestó que de acuerdo a un documento sobre Gestión de la Configuración, se está utilizando una nomenclatura diferente a la propuesta para cada formato.
2 | Deysi Pastor | 2018-12-13 | FOR130 - Registro de Riesgos | El FOR130 – Registro de Riesgos tiene campos que no coinciden con los configurados en la herramienta Project Online.
3 | Roberto Marín | 2018-12-14 | FOR160 - Informe de Estado | Se realizó la consulta sobre la frecuencia de actualización del Informe de Estado pues se realizaron registros de riesgos y problemas, los cuales no se visualizaban en el Informe de Estado generado.
4 | Roberto Marín | 2018-12-14 | FOR160 - Informe de Estado | Se realizó la consulta sobre la descarga del Informe de Estado en formato PDF, ya que durante la sesión no se logró.
5 | Victor Trujillo | 2018-12-14 | FOR020 - Registro de Riesgos | Durante el desarrollo del FOR020 - Registro de Interesados, se indicó que la herramienta solo considera a las personas que tienen acceso a la misma y que se encuentran registrados en el Directorio de la herramienta por lo que no existe manera de registrarlos otros interesados del proyecto.
6 | Deysi Pastor | 2018-12-17 |  | El JPI consultó si la Etapa de Estabilización debe considerarse dentro del proyecto, así como debe quedar clara su definición pues esta comprende la resolución de los errores que pudieran surgir sobre lo trabajado dentro del alcance del proyecto.
7 | Lizeth Flores | 2018-12-18 | FOR160 - Informe de Estado | En el FOR160 – Informe de Estado, debe considerarse lo siguiente: - Indicar en el procedimiento o en esta vista la frecuencia de actualización del Informe de Estado. - Incluir un tooltip para cada campo definido. - En el pie de página incluir la fecha de última actualización del Informe de Estado. - Evaluar si puede exportarse a Excel o ppt todo el Informe de Estado. - Incluir un filtro de fechas para las tareas cerradas, pendientes y próximas. - Los campos de Solicitud de Cambio y Lecciones Aprendidas, deben aparecer en blanco si no se ha realizado ningún registro aún. - La descripción del proyecto no se visualiza en su totalidad. - Distribuir mejor el espacio de los campos en la página 1. - El Registro de Interesados debe trasladarse de la página 6 a la página 1.
8 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR130 - Registro de Riesgos | Se debería añadir la columna “Fecha de cierre del riesgo” en el FOR130 – Registro de Riesgos.
9 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR130 - Registro de Riesgos | Se debería agregar la columna “Motivo de cierre del riesgo” para detallar el motivo por el que se puede considerar cerrado un riesgo del proyecto.
10 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR160 - Informe de Estado | Se debe visualizar el semáforo del proyecto en la página 1 con los rangos en los que, si el retraso es: hasta 5% verde, de 5% a 15% amarillo y mayor a 15% rojo.
11 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR160 - Informe de Estado | Las tareas pendientes deben tener el campo “Estado” en el que se indique si la tarea está con Atraso o Adelanto e indicar la cantidad de días que tiene de atraso.
12 | Augusto Pelagio | 2018-12-19 | FOR160 - Informe de Estado | En la página 1 debería cambiarse la descripción del proyecto por un campo de “Problemas críticos bloqueantes” para identificar cuáles son los problemas que impiden el progreso del proyecto.
13 | Roberto Marín | 2018-12-19 | FOR160 - Informe de Estado | Se debería contar con la opción de descargar el Informe de Estado.
14 | Roberto Marín | 2018-12-19 | FOR160 - Informe de Estado | La vista Resumen del Proyecto (Project Online) debería reemplazar el detalle de las tareas (tareas cerradas, pendientes y próximas).
15 | Roberto Marín | 2018-12-19 | FOR160 - Informe de Estado | No es muy claro el uso del filtro en las hojas del Informe de Estado.
16 | Augusto Pelagio | 2018-12-21 | FOR190 - Lección Aprendida | En el FOR190 – Lección Aprendida se debe añadir un campo “Anexo” en el que se pueda colocar una propuesta de mejora de procesos.
17 | James Sullca | 2018-12-26 | - | Se debe tomar como referencia al F2 – Plan de Gestión de Proyecto Informático con el fin de no duplicar la información registrada. El detalle de esta observación se registró en la Bitácora del 26/12/18 con el JPI James Sullca.
18 | James Sullca | 2018-12-26 | - | El JPI recomienda el uso de dos cronogramas, uno a alto nivel para realizar los informes de estado y otro con un nivel de detalle mayor que contenga todas las actividades que debe desarrollar el Área de Desarrollo y Calidad.
19 | James Sullca | 2018-12-26 | FOR130 - Registro de Riesgos | Para el FOR130 - Registro de Riesgos, debe incluirse una columna denominada “Tipo de Impacto”, la cual debe tener las siguientes opciones: Alcance (A), Tiempo (T), Costo (C) y Calidad (Q).
20 | James Sullca | 2018-12-26 | FOR160 - Informe de Estado | Los campos configurados en el Project Online del FOR160 - Informe de Estado debe ser validados por los usuarios que recibirán este informe.
21 | Lizeth Flores | 2018-12-28 | - | El JPI recomienda que se contemple una etapa de capacitación a DAU (División de Atención a Usuarios).
22 | Lizeth Flores | 2018-12-28 | - | El JPI recomienda realizar la comunicación de Implantación a la Gerencia Normativa de Procesos, Gerencia de Servicios y a las Gerencias de Áreas Operativas.
23 | Daniel Espinoza | 2019-12-28 | FOR130 - Registro de Riesgos | En el FOR130 – Registro de Riesgos, se debería eliminar el campo “Costo”.
24 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | FOR150 - Registro de Problemas | En el FOR150 - Registro de Problemas, el campo Prioridad no es muy necesario por lo que podría prescindirse de este.
25 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | FOR150 - Registro de Problemas | En el FOR150 - Registro de Problemas, el campo Fecha de Vencimiento debe ser reemplazado por la Fecha de Solución.
26 | Daniel Espinoza | 2019-01-03 | FOR160 - Informe de Estado | En el FOR160 – Informe de Estado, debe considerarse lo siguiente : - Frecuencia de actualización del Informe. - En los riesgos debe indicarse a quién está asignado cada uno de estos. - En los riesgos debe indicarse solo la exposición por lo que debe eliminarse el campo de probabilidad e impacto. - Eliminar la sección de las tareas cerradas. - Considerar como opcional la sección de Solicitud de Cambios. - Considerar como opcional la sección de Registro de Interesados.